## presupuesto
rubro | monto | porcentaje
Pago de publicaciones | 30000 | 19.6936
Gastos administrativos para la ejecución del proyecto | 2500 | 1.6411
Software | 116834 | 76.6959
Trámites de registro de Propiedad Intelectual | 3000 | 1.9694

## cronograma
Inicio | Fin | Actividad | Tarea | TareaT | Estado
2023-12-01 | 2024-01-07 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 1 | Creación de motor de bases de datos | 0
2024-01-07 | 2024-02-06 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 2 | Programación de código de extracción de datos del precio del aguacate del SNIIM | 0
2024-01-07 | 2024-02-06 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 3 | Publicación de las funciones en R y Python para cálculo del precio del aguacate calculado del SNIIM | 0
2024-01-07 | 2024-03-07 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 4 | Programación de código de extracción de datos de los futuros agrícolas de interés | 0
2024-01-07 | 2024-03-07 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 5 | Programación de código de extracción de noticias relativas al objeto de estudio | 0
2024-03-07 | 2024-04-06 | Extracción y procesamiento de datos | Extracción Datos 6 | Publicación de las funciones en R y Python para la extracción de noticias históricas | 0
2024-04-06 | 2024-05-06 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 1 | Programación del código de pruebas de cointegración de las noticias con el precio del aguacate y los futuros agrícolas | 0
2024-05-06 | 2024-06-05 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 2 | Pruebas de cointegración (objetivos 2 y 3 del proyecto) | 0
2024-05-06 | 2024-06-05 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 3 | Programación de los códigos de simulación de la cobertura sintética | 0
2024-05-06 | 2024-06-05 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 4 | Ejecución de la cobertura sintética y valuación de la misma en las simulaciones | 0
2024-05-06 | 2024-06-05 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 5 | Ejecución de la cobertura sintética que incorpora sentimiento de mercado y valuación de la misma en las simulaciones | 0
2024-05-06 | 2024-06-05 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 6 | Simulación del desempeño de un productor y comercializador con la adquisición de las coberturas sintéticas | 0
2024-06-05 | 2024-06-20 | Pruebas y simulaciones | Pruebas/Simulaciones 7 | Revisión de resultados | 0
2024-06-20 | 2024-07-20 | Publicación de resultados | App en línea 1 | Programación de aplicación web con el precio del aguacate michoacano calculado para su disponibilidad en línea | 0
2024-06-20 | 2024-07-20 | Publicación de resultados | App en línea 2 | Programación deaplicación web con la medición del sentimiento medido en los futuros agrícolas y el mercado del aguacate | 0
2024-06-20 | 2024-07-20 | Publicación de resultados | App en línea 3 | Programación de la aplicación web con los resultados de las simulaciones y el valor actualizado de la cobertura sintética | 0
2024-06-20 | 2024-07-30 | Publicación de artículos científicos | Artículo revista | Elaboración del artíco científico | 0
2024-06-20 | 2024-07-30 | Publicación de artículos científicos | Ponencia 1 | Publicación de resultados en ponencia 1 | 0
2024-06-20 | 2024-10-04 | Publicación de artículos científicos | Ponencia 2 | Publicación de resultados en ponencia 2 (congreso ICTI) | 0
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]
Inicio = [Inicio, row above]
Fin = [Inicio]+30
Fin = +[Inicio]+30

## software
rubro | usd | TC | monto | porcentaje
Licencia Refinitiv | 1780 | 19 | 33820 | 28.9471
Economatica | 0 | 0 | 24000 | 20.542
News API / web.zio | 1080 | 19 | 20520 | 17.5634
Host Digital ocean | 696 | 19 | 13224 | 11.3186
Shiny apps | 1330 | 19 | 25270 | 21.629